Додаток 1

Програма моніторингу

фізичного та психічного розвитку вихованців дошкільних навчальних закладів

та набуття ними життєвого досвіду, необхідного для навчання у школі

Предмет дослідження: фізичний та психічний розвиток вихованців дошкільних навчальних закладів

Об’єкт дослідження: вихованці ДНЗ старших груп.

Мета дослідження: сприяння формуванню готовності вихованців ДНЗ до навчання у школі.

Завдання дослідження:

- виявлення готовності до школи;

- виявлення стану взаємовідносин батьків з дитиною.

Термін проведення дослідження: 13.02.2012 року-10.06.2012 року.

Вступ.

В сучасних умовах, коли швидко збільшується обсяг знань, які потрібно засвоїти школяреві, набуває особливої актуальності проблема готовності дитини до школи. Важливим фактором успішного навчання у 1 класі та адаптації до навчання є, окрім готовності, емоційно позитивні відносини в сім’ї, сприяння батьків розвиткові дитини. Тому є потреба виявити стан забезпечення цих показників серед дошкільників, які відвідують старшу групу ДНЗ. Для того, щоб будувати роботу з батьками, необхідно порівняти дані опитування батьків з даними психологічного обстеження дошкільників практичними психологами.

Методи отримання інформації: опитування.

Вибірка: 180 батьків старших дошкільників.

Інструментарій дослідження: Опитувальник готовності дитини до навчання у школі для батьків Дж. Чейпі (російською мовою).

План реалізації дослідження.

| Етап, вид діяльності | Термін | Учасники (відповідальні) |
| --- | --- | --- |
| Підготовчий етап |  |  |
| визначення мети, суб’єктів, об’єктів дослідження | 01-30 листопада 2011 р. | РМК |
| підбір інструментарію дослідження | 01-30 грудня 2011 р. | РМК |
| постановка завдань перед виконавцями досліджень: підготовка наказів відділу освіти та дошкільних навчальних закладів. | 13-29 лютого 2012 р. | Відділ освіти, ДНЗ |
| встановлення термінів проведення: підготовчий етап (01 листопада-30 листопада 2011 р.); практичний етап (01-31 березня 2012 р.); аналітичний етап (01-30 квітня 2012 р.); технологічний етап (01 травня-10 червня 2012 р.) | 20-31 листопада 2011 р. | Відділ освіти, ЗНЗ |
| Практичний етап |  |  |
| проведення анкетувань | 01-31 березня 2012 р. | Практичні психологи ДНЗ, батьки старших дошкільників |
| фіксація результатів (оформлення протоколів анкетування батьків) | 01-15 квітня 2012 р. | Практичні психологи ДНЗ, завідуючі ДНЗ |
| Аналітичний етап |  |  |
| узагальнення отриманої інформації: надані до РМК протоколи анкетувань батьків узагальнюються за показниками | 15-30 квітня 2012 р. | РМК |
| Технологічний етап |  |  |
| вироблення рекомендацій, надання рекомендацій до ДНЗ | 01-15 травня 2012 р | РМК |
| здійснення корекційного впливу | 15-31 травня 2012 р. | Адміністрації ДНЗ, практичні психологи ДНЗ |
| здійснення зворотного зв’язку | 01-10 червня 2012 р. | Адміністрації ДНЗ |